## Planilha orçamentária
CNPJ 10.716.738/0001-03
Planilha orçamentária
Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.
Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.
Área de serviço a ser reformada: 40,37m².
Área de parede a ser pintada: 1.932,00 m².
LDI = 26,14%
BOLETIM SINAPI Setembro /2020. | [7 empty] | ajuste inpc | LDI
Código | Descrição dos serviços | Und. | Custo Direto | Quant. | P. Unit. | LDI | Total | 0 | 0.2449
1.0 | Serviços Preliminares
4813 | Placa de obra ( Para construção Civil) em chapa galvanizada nº22, adeivada, de 2,0 x 1,125 m. | m2 |  | 2.25 | 330 | 80.817 | 924.3383 | 330
| Total do ìtem | [5 empty] | 924.3383
2.0 | Estrutura
92269 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, E=25mm. | m2 |  | 8 | 67.81 | 16.6067 | 675.3334 | 67.81
92411 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estrutras similares com área média das seções maior que 0,25m², Pé direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. | m2 |  | 8 | 92.91 | 22.7537 | 925.3093 | 92.91
92759 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem | kg |  | 27 | 9.79 | 2.3976 | 329.0644 | 9.79
92762 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 10.0 mm - montagem | kg |  | 32 | 6.98 | 1.7094 | 278.0609 | 6.98
74202/002 | Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 200 kg/m², vãos até 3,50m, E=8cm, com lajotas, concreto FCK=20MPA, 4 cm, inter-eixo 38 cm, com escoramento e ferragem negativa. | m2 |  | 4.35 | 87.27 | 21.3724 | 472.5945 | 87.27
94965 | Concreto FCK = 25MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecanico com betoneira (Estaca e Baldrame). | m3 |  | 1.8 | 324.73 | 79.5264 | 727.6615 | 324.73
| Total do ìtem | [5 empty] | 3408.0239
3.0 | Alvenaria
93186 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 2,50 m de vão | m |  | 6 | 37.84 | 9.267 | 282.6421 | 37.84
87471 | Alvenaria de vedação de bloco cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² |  | 12 | 39.23 | 9.6074 | 586.0491 | 39.23
90443 | Rasgo em alvenaria para ramais / distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm | m |  | 23 | 10.08 | 2.4686 | 288.6176 | 10.08
90466 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais / distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm | m |  | 18 | 9.94 | 2.4343 | 222.7375 | 9.94
97064 | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre. | m² |  | 4 | 14.89 | 3.6466 | 74.1462 | 14.89
| Total do ìtem | [5 empty] | 1454.1926
4.0 | Cobertura
96109 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais ou comerciais ( Sala da Imprensa). | m2 |  | 30 | 37.91 | 9.2842 | 1415.8248 | 37.91
| Total do ìtem | [5 empty] | 1415.8248
5.0 | Impermeabilização
74106/001 | Impermealibilização de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demãos | m2 |  | 65 | 9.73 | 2.3829 | 787.337 | 9.73
| Total do ìtem | [5 empty] | 787.337
6.0 | Esquadrias
91314 | kit de porta de madeira para pintura, semi-oca ( Leve ou Média ), padrão popular , 80x210cm, espessura de 3,50 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e istalação do batente, fechadura com execução do furo, fornecimento e instalação. | un |  | 1 | 663.58 | 162.5107 | 826.0907 | 663.58
| Total do ìtem | [5 empty] | 826.0907
7.0 | Piso
87622 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (Cimento e areia), preparo manual, espessura 2 cm. | m2 |  | 13.47 | 28.4 | 6.9552 | 476.234 | 28.4
87246 | Revestimento cerâmico (PI 5) para piso com placas tipo grês com dimensões ( mínimas ) 35x35 cm, aplicada em ambientes de área menor que 5m² | m2 |  | 13.47 | 39.25 | 9.6123 | 658.1755 | 39.25
| Total do ìtem | [5 empty] | 1134.4095
8.0 | Revestimento
87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L | m2 |  | 24 | 2.91 | 0.71266 | 86.9438 | 2.91
87531 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, praparo mecanico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas | m2 |  | 24 | 23.79 | 5.8262 | 710.7881 | 23.79
87270 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de mimensões 25 x 35 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a maia altura das paredes. | m2 |  | 12 | 50.88 | 12.4605 | 760.0861 | 50.88
87547 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente com faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas | m2 |  | 12 | 16.19 | 3.9649 | 241.8592 | 16.19
| Total do ìtem | [5 empty] | 1799.6772
9.0 | Pintura ( Paredes internas e forro )
88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m2 |  | 2932 | 11.78 | 2.8849 | 42997.5513 | 11.78
6082 | Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, três demãos (portas) | m2 |  | 72 | 16.26 | 3.9821 | 1457.4293 | 16.26
88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m2 |  | 850 | 18.62 | 4.56 | 19703.0323 | 18.62
| Total do ìtem | [5 empty] | 64158.0129
10.0 | Instalação Hidráulica e Sanitária
89509 | Tubo PVC, série r, água pluvial, DN 50 mm, fornecimento e instalação em condutores verticais de águas pluviais. | m |  | 18 | 20.12 | 4.9274 | 450.853 | 20.12
89549 | Redução excentrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta elastica, fornecimento e instalação em ramal de encaminhamento. | un |  | 1 | 10.75 | 2.6327 | 13.3827 | 10.75
11717 | Caixa sifonada PVC, 150x150x50 mm, com grelha redonda branca. | un |  | 1 | 24.29 | 5.9486 | 30.2386 | 24.29
9868 | Tubo PVC, soldável, DN 25mm, água fria.(NBR-5648). | m |  | 25 | 2.64 | 0.64654 | 82.1634 | 2.64
19556 | Curva de PVC 90 graus, soldável, 25 mm, para água fria predial. | un |  | 15 | 2.09 | 0.51184 | 39.0276 | 2.09
1938 | Curva de PVC 90graus, roscavel, 3/4", água fria predial. | un |  | 7 | 2.53 | 0.6196 | 22.0472 | 2.53
6015 | Registro de gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 1/2". | un |  | 3 | 53.38 | 13.0728 | 33.38 | 53.38
11830 | Torneira metálica de boia convencional para caixa d'agua, 3/4", com haste metálica e balão de plastico. | un |  | 1 | 14.04 | 3.4384 | 17.4784 | 14.04
13984 | Torneira cromada curta sem bico para uso geral 1/2" ou 3/4". ( jardim) | un |  | 2 | 35.79 | 8.765 | 89.1099 | 35.79
97902 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimesões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto ou drenagem. | un |  | 1 | 426.7 | 104.4988 | 531.1988 | 426.7
88503 | Caixa d'agua em polietilieno 1000 Litros, com tampa. | un |  | 1 | 676.83 | 165.7557 | 842.5857 | 676.83
| Total do ìtem | [5 empty] | 2151.4653
11.0 | Instalação Elétrica
93141 | Ponto de tomada residencial, incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | un |  | 3 | 123.64 | 30.2794 | 461.7583 | 123.64
93128 | Ponto de iluminação incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quedra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | un |  | 2 | 102.36 | 25.068 | 254.8559 | 102.36
97593 | Luminaria tipo spot, de sobrepor, com 2 lâmpadas de 15 w- fonecimento e instalação. | un |  | 2 | 72.52 | 17.7601 | 180.5603 | 72.52
93043 | Lampada led 10 W bivolt branca, formato tradicional (base E27) - fornecimento e instalação | un |  | 2 | 24.45 | 5.9878 | 60.8756 | 24.45
981 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, seção nominal 4 mm1 | un |  | 60 | 2.27 | 0.55592 | 169.5554 | 2.27
| Total do ìtem | [5 empty] | 1127.6055
12.0 | Limpeza
9537 | Limpeza final da obra | m2 |  | 315 | 2.295 | 0.56203 | 899.9497 | 2.295
| Total do ìtem | [5 empty] | 899.9497
| Total Geral: | [5 empty] | 80086.9275

## cronograma físico-financeiro
CNPJ 10.716.738/0001-03
Cronograma Físico-financeiro.
Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.
Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.
Área de serviço a ser reformada: 40,37m².
Área de parede a ser pintada: 1.932,00 m².
LDI = 26,14%
BOLETIM SINAPI Setembro /2020.
Item | Descrição dos serviços | Valor | Custo Direto | 30 dias |  | 60 dias | [5 empty] | Total
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | Serviços Preliminares | 924.3383 |  | 100 | 924.3383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
2.0 | Estrutura | 3408.0239 |  | 100 | 3408.0239 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
3.0 | Alvenaria | 1454.1926 |  | 100 | 1454.1926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
4.0 | Cobertura | 1415.8248 |  |  | 0 | 100 | 1415.8248 |  | 0 |  | 0 | 100
5.0 | Impermeabilização | 787.337 |  | 100 | 787.337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
6.0 | Esquadrias | 826.0907 |  |  | 0 | 100 | 826.0907 |  | 0 |  | 0 | 100
7.0 | Piso | 1134.4095 |  |  | 0 | 100 | 1134.4095 |  | 0 |  | 0 | 100
8.0 | Revestimento | 1799.6772 |  |  | 0 | 100 | 1799.6772 |  | 0 |  | 0 | 100
9.0 | Pintura ( Paredes internas e forro ) | 64158.0129 |  | 50 | 32079.0065 | 50 | 32079.0065 |  | 0 |  | 0 | 100
10.0 | Instalação Hidráulica e Sanitária | 2151.4653 |  | 100 | 2151.4653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
11.0 | Instalação Elétrica | 1127.6055 |  |  | 0 | 100 | 1127.6055 |  | 0 |  | 0 | 100
12.0 | Limpeza | 899.9497 |  |  | 0 | 100 | 899.9497 |  | 0 |  | 0 | 100
| Total Geral: | 80086.9275 |  | 50.9501 | 40804.3635 | 49.0499 | 39282.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80086.9275 | 0

## Capa
CNPJ 10.716.738/0001-03
Planilha orçamentária
Cronograma Físico-financeiro.
Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.
Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.
Área de serviço a ser reformada: 40,37m².
Área de parede a ser pintada: 1.932,00 m².